附件6

FV70后驱焊装生产线改造项目技术包

目录

一、概况

二、供货范围

三、工艺方案

四、工作界面

五、总体要求

六、技术要求

七、技术资料提供

八、项目管理要求

九、验收条款

十、其它

重汽（重庆）轻型汽车有限公司（以下简称：甲方）委托乙方承担甲方FV70后驱焊装生产线改造项目的设计、模拟仿真、制造/改造（采购）、包装、运输、卸货、拆包装、移位、安装、调试、现场支持及培训等工作,以满足该车型批量生产的要求, 本项目为交钥匙工程。

一、概况

1.1 项目概述

FV70后驱为FV70前驱衍生车型，需对F平台焊接生产线进行工装、设备的增加或改造，以实现共线生产。

1.2 设计节拍及效率

与FV70前驱车型一致。

1.3 白车身参数

| 序号 | 产品名称 | 白车身参考尺寸（mm） （长*宽*高） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | FV70-VAN-中轴中顶 | 5425×2040×2065 | 与FV70前驱白车身尺寸一样 |
| 2 | FV70-VAN-短轴低顶 | 5025×2040×1820 |  |
| 3 | FV70-VAN-短轴中顶 | 5025×2040×2065 |  |
| 4 | FV70-VAN-中轴低顶 | 5425×2040×1820 |  |

1.4 厂房条件

温度:-5℃—45 ℃。

湿度: 59%—87%。

冷却水: 供水水温≤33℃，回水水温≤43℃。

工业用电:

三相交流电380V±10%，频率50Hz±0.5Hz。

单相交流电220V±10%，频率50Hz±0.5Hz。

压缩空气: 0.4MPa—0.6MPa。

厂房结构: 网架结构，每个吊点承重4T。

- 供货范围

2.1 供货清单

附件6-1：FV70后驱焊装生产线改造项目设备清单。

- 工艺方案

3.1 纵梁区域

3.1.1 FS010L/R工位共2套夹具需改造，满足FV70后驱与FV70前驱所有车型夹具共用。

3.1.2 FS030L/R工位共2套夹具需改造，满足FV70后驱与FV70前驱所有车型夹具共用。

3.2 机舱区域

3.2.1 EH010工位夹具需改造，满足FV70后驱与FV70前驱所有车型夹具共用。

3.2.2 EH020工位夹具需改造，满足FV70后驱与FV70前驱所有车型夹具共用。

3.2.3 EH030工位夹具需改造，满足FV70后驱与FV70前驱所有车型夹具共用。

3.2.4 EH040工位夹具需改造，满足FV70后驱与FV70前驱所有车型夹具共用。需购买2台二保焊机及增加2个二保焊插座和安装支架。

3.2.5 EH050工位夹具需改造，满足FV70后驱与FV70前驱所有车型夹具共用。

3.3 后地板区域

3.3.1 RF010工位共1套夹具需改造，满足FV70后驱与FV70前驱所有车型夹具共用。

3.3.2 RF020工位共1套夹具需改造，满足FV70后驱与FV70前驱所有车型夹具共用。

3.3.3 RF030工位共1套夹具需改造，满足FV70后驱与FV70前驱所有车型夹具共用。

3.4 前地板区域

3.4.1 FF005工位新增1套中通道焊接总成夹具。

3.4.2 FF010工位新增1套前地板焊接总成夹具。

3.5 其它

3.5.1 EH30工位更换2把手工焊钳电极臂；MB100工位新增2把手工焊钳。

3.5.2 VIN码打磕工装需改造，满足FV70后驱车型打码。

3.5.3 侧围总成10L/R两个工位钢构上增加二次横轨及气管；购买2个气动葫芦；设计制造2个吊具。

3.5.4 新增5个中通道焊接总成料架；新增5个前地板焊接总成料架。

3.5.5 共2个机舱总成PICKUP需改造，满足FV70后驱与FV70前驱所有车型共用。

3.5.6 UB20工位后地板总成、机舱总成、中地板总成增加车型识别传感器及其安装支架；后地板滑台增加1个通讯模块。

3.5.7 该项目所有新增的工装设备外购件品牌须与现场一致。

四、工作界面

4.1一次侧与二次侧能源划分：

4.1.1甲方预留各生产区域所需水、电、气总接口，乙方按需自行取用。见下图

图一：电源一次侧二次侧划分

图二：电控夹具工位水气一次侧二次侧划分

4.1.2气控夹具工位：甲方按需在地面开槽，预留快插接口，乙方取用。

五、总体要求

5.1乙方责任：

5.1.1负责本项目工艺分析、节拍分析及相关工艺文件（工艺流程图FLOWCHART、时序表、作业指导书等）的设计。

5.1.2负责整个车间工艺平面布置图、物流图、工位定制图的规划、设计。

5.1.3负责本项目全部工艺需求设计和设备选型。

5.1.4负责对生产线钢结构设计提出工艺需求及技术支持。

5.1.5负责按甲方要求完成机器人参数、型号及数量的选型工作。

4.1.6负责焊机、焊钳的选型，要求准确率不低于99%。

5.1.7负责生产线整体设计、制造、包装运输、安装、连线调试。

5.1.8负责生产线附件设计和制造：工位踏台、挂枪装置、设备托盘等。

5.1.9负责协助本车间内其它相关设备、中控室的连线调试工作。

5.1.10 负责提供线体二维布局（文件格式DWG），布局图应包含设备布局、AGV 运行路径等全部信息；对线体进行详细说明，包括产品生产流程描述、设备运行说明、工位节拍、物料消耗方法（不同产品分别说明）、工位器具信息等。

5.1.11负责提供产线所涉及的所有设备、工装夹具、工位器具、工具的三维数模。线体按照工位进行分段，存储格式为CGR/STEP/3dxml/IGS 等通用格式。

5.2 项目节点

| 序号 | 项目 | 完成时间 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 生产线详细会签完成 | 中标通知发布后20天 |
| 2 | 生产线制造完成 | 中标通知发布后60天 |
| 3 | 生产线预验收完成 | 中标通知发布后63天 |
| ★4 | 焊接生产线运输到厂 | 中标通知发布后65天 |
| 5 | 焊接生产线安装完成 | 中标通知发布后75天 |
| ★6 | 焊接生产线具备试制条件 | 中标通知发布后75天 |
| 7 | 车型SOP | 2026.06.30 |

注： 1、上述时间节点以我司最终项目节点为准。

- 技术要求

6.1 工装夹具设计和制造技术要求:详见附件6-2；

6.2 人机工程学技术要求: 详见附件6-3；

6.3 焊接生产线安全要求：详见附件6-4。

七、技术资料提供要求

7.1乙方在每次资料移交前，按照甲方要求的移交文件格式，编制并提供移交文件清单。

7.2 所有移交纸质文件必须有乙方签字或盖章；硬盘必须有标签标明项目名称，移交日期，版本号。所有电子版资料需归类存储，便于后期查看。

7.3 终验收文件移交时，一旦发现移交文件中尺寸、描述、程序错误，甲方有权拒绝签收整个移交文件，乙方必须重新审查修正所有的相关文件，重新提交。

7.4 完整、正确的文件移交是终验收的前提。

7.5合同签定后甲方向乙方提供的技术资料见下表：

甲方提供的技术资料

| 序号 | 资料名称 | 数据格式 | 提供时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 焊接工艺流程 | Excel | 合同签订后7天以内 |
| 2 | MCP | CATPart | 合同签订后30天以内 |
| 3 | 产品数据 | CATPart | 合同签订后7天以内 |

7.6 合同签定后乙方向甲方提供的技术资料见下表：

焊接生产线技术资料

| 序号 | 资料名称 | 概念会签 | 设计会签 | 终验收（电子档为硬盘拷贝） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 制作日程表 | 电子（1） |  |  |
| 2 | 工艺设备清单 | 电子（1） |  | 电子（4） |
| 3 | 焊钳式样图 |  | 电子（1） | 电子（4） |
| 4 | 夹具方案书（含3D数据） |  | 电子（1） |  |
| 5 | 生产线焊接作业指导书 |  | 电子（1） | 电子（4） |
| 6 | 工位节拍明细（时序图） |  | 电子（1） | 电子（4） |
| 7 | 标准件手册 |  |  | 电子（4） |
| 8 | 各专项设备操作使用手册 |  |  | 电子（4） |
| 9 | 检查维修手册 |  |  | 电子（4） |
| 10 | 外购件明细表 |  |  | 电子（4） |
| 11 | 各设备检验合格证 |  |  | 纸质（1） |
| 12 | 定位销及定位面硬度报告 |  |  | 电子（4） |
| 13 | 夹具精度检测成绩表 |  |  | 电子（4） |
| 14 | 生产线夹具图纸（2D+3D） |  |  | 电子（4） |
| 15 | 生产线其它各类非标设备图纸（2D+3D）（抓手、吊具等） |  |  | 电子（4） |
| 16 | 所有定位销图纸资料(2D+3D) |  |  | 电子（4） |

说明：上表中括号内数字代表份数。

八、项目管理要求

8.1 项目管理

乙方须成立项目管理组，并指定1名经验丰富的项目经理负责管理项目进度、与甲方信息联络、现场文明施工管理、安全管理、操作管理等，乙方项目经理的工作必须相对固定，负责自签订技术协议开始至终验收结束期间，每周以书面形式提交周工作进展及下一周计划。

8.2 设计会签总体要求

# 8.2.1设计会签分生产线概念设计会签和生产线详细设计会签两个阶段进行。

# 8.2.2在设计会签前10天，乙方应向甲方提供会签资料，并配合甲方完成方案的审查设计会签。整个设计会签必须按照计划执行，因乙方造成的延迟，甲方有权对乙方进行考核及索赔。

# 8.2.3在设计会签期间，需对待整改问题进行记录并签订会签纪要，会签纪要中明确整改完成时间为会签完成后10天，若乙方未按要求完成问题整改，甲方有权对乙方进行考核。

# 8.2.4若因乙方工艺设计时出现生产线地基位置偏差、桁架结构位置尺寸错误、水电气接口位置错误导致甲方工程设变，由乙方承担责任。

# 8.2.5因乙方工艺设计失误在正式图纸提交后出现甲方负责的工程施工量增加，由乙方承担责任。

# 8.2.6乙方提供的方案必须经甲方会签确认后方可投入制造。

# 8.2.7设计会签地点：乙方公司。

8.3包装、运输、安装和调试要求

- 总体要求

# 8.3.1包装、运输、安装及调试开始前两周提交详细计划，由甲方审核、备案，具体实施计划未经甲方同意不得更改。

# 8.3.2整个包装、运输、安装及调试必须按照计划执行，因乙方造成的延迟，甲方有权对乙方进行考核及索赔。

# 8.3.3物资的包装、运输、安装及调试由乙方全权负责，实行交钥匙工程，甲方不负责提供任何物资及人力。

# 8.3.4物资包装、运输前必须通过甲方预验收方可进行，未通过甲方预验收的物资，甲方拒绝接收。

# 8.3.5所有施工人员必须持证上岗，过程实施人力资源根据乙方投标时人力保障资源进行，人力资源变更必须得到甲方同意，若乙方私自变更，甲方有权进行考核。

# 8.3.6由甲方负责采购并交乙方集成的物资，由甲方负责物资的首次包装及运输到甲方厂区或乙方工厂，由乙方进行物资完备性及数量确认、卸货、安装、集成调试等,后期再次运输、包装、卸货等由乙方负责。

# 8.3.7由甲方负责采购并交乙方集成的物资，在方案设计及预验收时乙方需全程参与，乙方人员发生的费用由乙方负责。

# 8.3.8所有物资由于乙方原因造成损坏的，由乙方负责进行维修或替换，若对项目进度、质量等方面造成损失的，甲方有权对乙方提出索赔。

- 包装

# 8.3.9物资包装应符合国家相关安全、环保规定，必须有防尘、防潮措施。

# 8.3.10物资包装过程中，所有的物资必须严格执行捆扎和加固方案, 避免磕碰等安全隐患。

# 8.3.11所有包装物资需具有达到技术要求的合格证书。

# 8.3.12物资合格证及相关资料单独进行包装。

- 运输

# 8.3.13运输前必须检查大件物资装载与捆扎情况。

# 8.3.14乙方应保证物资送达甲方现场时完好，物资无生锈、碰伤、划伤等不良现象。卸车时，严格检查，如有残损，及时将残损情况报告甲方，按照甲方意见处理，并做好相应交接记录。

# 8.3.15乙方必须负责物资从卸货平台运输到指定的安装场地，若场地或时间的限制，乙方须将物资先卸到甲方指定的场地，然后再由指定的场地运输到安装场地。

- 安装及调试

# 8.3.16物资到达甲方场地后，卸货及转运过程中需采用枕木等措施，避免对甲方地坪造成损坏。

# 8.3.17若乙方物资安装作业规范、安装质量标准及检测方案等需要修订时，需经甲方确认；

# 8.3.18乙方由于包装、运输等的需要，增加的非生产线调试及量产所需物资，由乙方进行处理。

# 8.3.19乙方安装调试使用到的所有工具和物资，乙方应自行准备。

# 8.3.20安装调试过程中乙方应遵守甲方现场施工管理要求、服从甲方的安排，若发现违反甲方现场管理要求，甲方有权对乙方进行考核。

# 8.3.21现场管线路、护栏、踏台等安装需满足“横平、竖直”要求。

# 8.3.22所有非移动物资必须固定安装，具体要求满足国家及行业标准。

# 8.3.23所有设备（含夹具）安装、检测完成后必须采用脚板将支脚与地面垫板保护焊固定，不允许只通过螺栓连接或将螺栓焊死方式。

- 三坐标检测

# 8.3.24夹具必须水平检测合格并永久固定完成后方可进行三坐标检测。

# 8.3.25单个工位三坐标检测必须在建立一次坐标基准下完成所有单元检测，不允许蛙跳,并在甲方试制生产开始前全部完成。

# 8.3.26关重工位及带定位功能的运动机构，需进行三坐标重复精度检测（安装完成时及验收时各检测一次），达到技术要求，并提交检测报告。

# 8.3.27由甲方负责采购并交乙方集成的物资，组装完成后检测由乙方负责，如不满足技术要求，由乙方进行原因分析及整改。

# 8.3.28有相对关系的工位，工位的相对位置需要使用激光跟踪仪进行检测、调整。

8.4保修及售后服务

8.4.1焊接生产线在质保期内发生质量问题（在正常操作情况下），乙方必须在接到通知12小时以内到现场免费维修或更换，并保证48小时内解决问题。

8.4.2质保期内，若设备维修所需时间超过3天，乙方应免费提供备机使用。

8.4.3质保期内焊接生产线故障停线造成的生产影响及经济损失由乙方承担。

8.4.4质保期后，乙方应提供对设备的维修服务，出现质量问题，乙方应在24小时之内派人到使用现场解决问题。

8.4.5焊接生产线所发生的故障，乙方须在故障修复后24小时内反馈故障分析报告，并给出如何防止同类故障再次发生的具体方案。

8.4.6通过终验收后，为保证生产线的顺利生产，乙方应留1位专职机械人员在甲方生产现场进行2周的现场服务工作。

- 质保期

8.4.7质保期由FV70后驱焊接生产线改造项目终验收合格之日起计算。

8.4.8本项目新增及利旧改造设备/设施质保期均为一年。完整利旧工艺设备以及非改造原因导致故障的设备器件不在此质保范围。

8.5备件

8.5.1 本项目无备件需求

8.5.2 调试期间使用的备件由乙方负责。

九、验收条款

- 验收条款

9.1 验收依据和标准

9.1.1合同中规定的条款。

9.1.2双方签订的各种技术文件、纪要。

9.1.3技术协议中没有详细规定的按国家相关通用标准执行。

9.1.4在预验收、终验收前10天乙方均应提供甲方认可的验收计划，验收计划内容包括验收详细内容、验收时间、验收使用的辅助工具设备等。由于乙方验收准备工作不足造成的验收进度延迟，甲方有权对乙方进行考核。

9.1.5在预验收期间，乙方应提供完整的夹具精度检测报告（检测报告审签盖章有效）。

9.1.6预验收期间，涉及安全、质量不合格问题乙方必须立即整改，整改周期较长的，最迟不得晚于设备进厂后7天完成整改。由于乙方整改不及时造成的再次预验收，所有差旅费用及后果由乙方承担，若造成整体进度的延误，生产线不能按时到厂，甲方有权提出考核及索赔。

9.2 项目验收的内容

9.2.1 项目验收：分两次进行，出厂前预验收、甲方现场终验收。实物制作调试完成后，由乙方进行自检，并提供检测报告。甲方现场终验收由供需双方共同参与。验收内容参照但不限于下表内容执行。

验收内容及条款

| 项目 | 预验收 | 终 验 收 |
| --- | --- | --- |
| 验收场地 | 乙方工厂 | 甲方工厂 |
| 验收时间 | 加工制造完成后，发货前 | FV70后驱生产300辆车之后或SOP后3个月 |
| 验 收 内 容 | 1.工装设备数量、内容； 2.工装设备与技术协议条款符合； 3.工装精度检测报告符合； 4.实物与设计图纸的符合； 5.前期签订的各类技术文件及纪要； 6.关键工装设备的采购合同（复印件）。 | 1.问题整改情况； 2.设备运行状况； 3.生产线节拍； 4.资料移交情况； 5.培训甲方人员情况。 |

十、其它

10.1设计变更

10.1.1 在焊接生产线详细设计会签之后，甲方再提出设计变更，乙方应根据甲方提出的变更要求更改相应设计、加工内容。

10.1.2 在加工数据提供之前，甲方所提出的产品设计变更，乙方不能收取任何费用（工位数量、设备数量未发生变化，仅对设计方案进行更改）。

10.1.3 在加工数据提供之后到终验收之前，如乙方提出设计变更，所产生的费用由乙方承担。

10.2保密约定

10.2.1 乙方要保密处理甲方提供的文件、材料数据和信息等所有相关资料，未经甲方允许，不能将以上资料向第三方公开。否则，乙方将作出相应赔偿。

10.2.2 甲方要保密处理乙方提供的技术标准、资料等，不能将以上资料向第三方公开。

10.2.3 本项目的所有知识产权属于甲方。

10.2.4 乙方提供给甲方的产品，不得侵犯第三方知识产权。如有知识产权纠纷，乙方应承担全部责任。