附件：

固定资产投资项目重要技术要求偏差索赔细则

为规范固定资产项目实施过程中，因供方原因导致非标设备、产线各项重要技术指标出现偏差，导致项目延期交付或无法通过验收等情况，经协商一致，按以下核算公式处理索赔扣款，双方共同遵守。

一、产能节拍偏差

1.1基准值：

产能节拍是指特定时间段内，生产线或生产工序必须完成一个单位产品所需要的时间间隔，以合同/技术协议内的节拍时间（秒/件）为准。

1.2节拍偏差率核算公式：

节拍偏差率 =（实际节拍-约定节拍）÷ 约定节拍 × 100%

1.3扣款规则：

节拍偏差率≤3%：视为允许偏差，不扣款；

节拍偏差率3%＜偏差率≤10%：偏差每超出1%，扣减设备合同价款的1%；

节拍偏差率10%＜偏差率≤30%：属重大偏差，偏差每超出1%，扣减设备合同价款的1%；需方有权全部或部分不予验收付款，需方视情况选择解除合同或继续执行合同；

节拍偏差率＞30%：属根本违约，需方有权不予验收、不予付款，并有权单方解除合同。

当项目涉及多个产品需进行节拍验收时，参照双方在合同内约定的各个产品节拍偏离扣款基数；如无明确约定，按扣款比例=(节拍超差产品数量/需验收节拍产品数量)*100%进行折算。

二、 自动化率偏差

2.1基准值：

自动化率是指设备在完成其预定功能时不需要人工干预的程度，以合同/技术协议约定的自动化率为准，按Q/ZZ 30096《产线自动化率核算规范》内规定的计算方法进行核算。

2.2自动化率偏差核算公式：

自动化率偏差=约定自动化率-实际达成自动化率

2.3扣款规则：

自动化率偏差率＜【5】%：视为允许偏差，不扣款；

【5】%≤自动化率偏差率＜【15】%：偏差每高1%，扣减对应合同价款的0.5%；

自动化率偏差率≥【15】%：视为重大偏差，需方有权选择以下任一种扣款方式：①按照额外增加的人工及设备使用年限核算扣款，人工成本按需方实际支出执行扣款，扣款不高于合同总价款的30%；②需方有权全部或部分不予验收付款，并单方解除合同。

三、功能及性能偏差

3.1核心功能 / 主要参数不达标（根本违约）

设备主要功能、核心性能指标、关键技术参数未达到合同及附件《技术协议》约定标准或国家、行业标准，导致项目无法实现核心产能、工艺要求不满足、整体验收不合格的，视为供方根本违约。

需方有权单方解除合同、无条件全额退货退款，供方应在需方通知后 7 个工作日内全额退还需方已支付的全部款项，并承担设备往返运输、拆装、检测、仓储等全部相关费用；同时供方应按合同总金额的20% 向需方支付违约金，违约金不足以弥补需方工期延误、停产损失、第三方索赔等全部实际损失的，供方应就差额部分另行足额赔偿。

对于创新性强、技术难度大的挑战性项目，如存在部分关键指标不达标但经需方认定不影响产品、产线使用的，需方可选择让步接收，供方提供不高于合同总金额的20%的折扣作为对需方让步接收的补偿。

3.2辅助指标 / 配置不符（非根本违约）

设备主要功能及核心参数均达标、可实现项目核心用途，但辅助性能指标、选配模块、附件配置、软件功能、外观尺寸等与合同约定不符，仅影响辅助性能或使用体验、不影响项目整体运行的，供方应无偿补齐缺失配件、将不符项整改至约定标准，由此产生的全部费用由供方自行承担；若供方无法整改到位，双方应在 30 个工作日内按实际交付状态重新核定合同价款，签订书面补充协议并按调整后价格执行结算。需方有权全部或部分不予验收及付款。

四、交付期偏差

交付期偏差指设备到货、安装调试等过程周期超出合同约定的时间。

扣款规则：到货或安装调试每迟1个工作日，扣减设备合同价款的10‰作为违约金，如违约金超过合同总价款的20%或因供方原因设备未能通过最终验收，需方有权就供方违约而解除合同，且供方仍须支付上述违约金，返还需方已支付的设备款（如有），并赔偿由此给需方造成的一切损失。

五、考核与执行流程

5.1供方同意，在需方就索赔扣款及违约金通知供方后，需方有权直接从项目尾款、履约保证金或质保金中优先抵扣相应款项。若抵扣后仍不足以覆盖索赔扣款及违约金金额，供方应就剩余部分另行向需方支付。

5.2 针对同一问题同时触发的多项索赔，不重复扣款，按照索赔金额较高的标准执行，但不同阶段重复发生的不在此限。所有索赔金额不超过合同总金额的30%。

六、附则

本细则作为主合同有效组成部分，与合同、技术协议具有同等法律效力，关于产能节拍偏差、自动化率偏差、功能及性能偏差、延期的索赔扣款及违约金的规定，如有不一致之处，以本细则为准。